## Slide 1
Raport kwartalny / końcowy - część merytoryczna
Warszawa, 18 grudnia 2019 r.

## Slide 2
Opis działań (pkt 2 Raportu)
Nazwa działania | Realizacja w okresie sprawozdawczym |  |  | Wyjaśnienie rozbieżności w odniesieniu do Wniosku o przyznanie dofinansowania (jeżeli dotyczy)
 | Opis | Termin realizacji | Stopień rzeczowej realizacji (%) | 
Działania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (pkt. III.A) oraz szczegółowym opisem działań we wniosku o przyznanie dofinansowania (pkt. II.4) | Opis zrealizowanych działań w okresie sprawozdawczym. | Wskazanie terminu realizacji działań w okresie sprawozdawczym (w miesiącach). | Orientacyjne określenie stopnia zrealizowania działań w %. | Wyjaśnienie rozbieżności faktycznie zrealizowanych działań w stosunku do zapisów we wniosku o przyznanie dofinasowania.
Opracowanie dokumentacji przetargowej | Przygotowanie SIWZ-u. | I 2019r. | 50% | 1 miesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu wynikające z przedłużenia prac nad dokumentacją techniczną. Opóźnienie nie wpłynie na dalszą realizację projektu.
Przeprowadzenie postępowania przetargowego | Ogłoszenie o zamówieniu, prowadzenie korespondencji z oferentami, modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ-u, analiza zgłoszonych ofert wykonawców. | VIII 2019 r. | 60% | 2 miesięczne opóźnienie spowodowane prowadzoną korespondencją z wykonawcami oraz koniecznością modyfikacji SIWZ i ogłoszenia (w tym wskazanie nowego terminu składania ofert). Opóźnienie nie wpłynie na termin realizacji zamówienia (był przewidziany „bufor czasowy” w harmonogramie realizacji zamówienia).

## Slide 3
Nazwa działania | Realizacja w okresie sprawozdawczym |  |  | Wyjaśnienie rozbieżności w odniesieniu do Wniosku o przyznanie dofinansowania (jeżeli dotyczy)
 | Opis | Termin realizacji | Stopień rzeczowej realizacji (%) | 
Zakup urządzeń | Dostawa 45 urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów. | IV 2019 r. | 100 % | Zgodnie z zakresem i przyjętym harmonogramem.
Budowa serwerowni | Wykonanie instalacji elektrycznych. | III 2019 r. | 100 % | Zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Szkolenie operatorów systemu | Organizacja I części szkoleń. | X 2018 | 120% | Zrealizowano część działań przewidzianych do realizacji w VII kwartale realizacji projektu.
Opis działań (pkt. 2 Raportu cd.)

## Slide 4
Nazwa działania | Realizacja w okresie sprawozdawczym |  |  | Wyjaśnienie rozbieżności w odniesieniu do Wniosku o przyznanie dofinansowania (jeżeli dotyczy)
 | Opis | Termin realizacji | Stopień rzeczowej realizacji (%) | 
Zawarcie umowy z wykonawcą Błędna nazwa działań. Brak możliwości identyfikacji działań na podstawie zawartych informacji we wniosku o przyznanie dofinansowania. | Ogłoszenie przetargu Opis niezgodny z nazwą działania. | III 2019 r Niezgodny termin realizacji – inne terminy zostały zawarte np. w części finansowej raportu. | 100 % Inne informacje zawarto w opisie projektu we wniosku o przyznanie dofinansowania. | Zgodnie z zakresem i przyjętym harmonogramem
Budowa elektronicznego systemu wymiany informacji | Dostawa sprzętu Bez wskazania jakiego sprzętu – ogólny opis. | III 2019 r. | 100 % | Zgodnie z przyjętym harmonogramem
Szkolenie operatorów systemu | Przeprowadzenie szkoleń Ogólny opis. Szkolenie było podzielone na moduły. | X 2018 | 120% | Zrealizowano część działań przewidzianych do realizacji w VII kwartale realizacji projektu
Opis działań – ewentualne błędy
Należy sprawozdawać stopień rzeczowej realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym 

## Slide 5
Lp. | Wskaźnik rezultatu/produktu | Wartość docelowa zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania | W okresie sprawozdawczym | Narastająco od początku realizacji projektu | Źródło weryfikacji osiągnięcia wskaźnika
 | Wskaźnik z wniosku o przyznanie dofinansowania | Wartość docelowa wskaźnika wskazana we wniosku o przyznanie dofinansowania | Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu | Raporty/protokoły/statystyki
1 | Zwiększenie liczby godzin przeprowadzonych patroli | 500 h | 0 h | 0 h | Raporty z realizacji projektu, statystyki własne
2 | Pokrycie zapotrzebowania na sprzęt do analizy autentyczności dokumentów w komórkach organizacyjnych…. | 100 % | 10 % | 90 % | Raport końcowy z realizacji projektu, statystyki własne
3 | Skrócenie czasu dostępu do bazy danych | do 2 minut | do 4 minut | do 4 minut | Statystyki własne
4 | Liczba stanowisk wyposażonych w specjalistyczny sprzęt | 100 | 10 | 30 | Raporty z realizacji projektu, protokoły odbioru
5 | Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy | 1000 | 250 | 700 | Raporty z realizacji projektu / listy obecności
6 | Powierzchnia serwerowni | 100 m² | 0 m² | 50 m² | Raporty z realizacji projektu, protokoły odbioru
Wskaźniki produktu/rezultatu (pkt 4.1 i 4.2 Raportu)

## Slide 6
Lp. | Wskaźnik rezultatu | Wartość docelowa zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania | W okresie sprawozdawczym | Narastająco od początku realizacji projektu | Źródło weryfikacji osiągnięcia wskaźnika
 | Wskaźnik inny niż wskazany we wniosku o przyznanie dofinansowania. | Inna wartość wskaźnika, inna jednostka miary niż ta wskazana we wniosku o przyznanie dofinansowanie. | Błędnie podana wartość wskaźnika (możliwa do weryfikacji poprzez analizę innych części Raportu). | Błędy arytmetyczne, nie uwzględnienie wszystkich kwartałów realizacji projektu. | Błędnie podane źródło weryfikacji wskaźnika
Wskaźniki produktu/rezultatu ewentualne błędy
W ocenie ryzyka nieosiągnięcia wskaźników należy podać informację dotyczącą zidentyfikowanych ryzyk oraz sposobu ich minimalizacji (np. opóźnienie prac budowlanych, dostaw).

## Slide 7
Sprzęt o wartości >10.000 euro oraz infrastruktura o wartości >100.000 euro zakupione w okresie sprawozdawczym (pkt. 5 i 6 Raportu)
Lp. | Sprzęt/infrastruktura | Numer umowy | Numer seryjny sprzętu | Lokalizacja | Użytkownicy
 | Sprzęt ( z podaniem modelu), środki transportu (rodzaj, model), infrastruktura (jak?) | Numer umowy, na podstawie której zrealizowano dostawę/budowę. | Numer seryjny urządzenia, środka transportu | Miejsce użytkowania (nazwa jednostki oraz adres) | Kto jest użytkownikiem końcowym sprzętu/wyposażenia)
1 | zestaw komputerowy: Lenovo ThinkCentre Edge E73 Intel Core i3-4170 4GB 500GB, monitor 32'' Samsung LS32F351FUUXEN VA FullHD | 3/UCE/2017 | 342840-jk | należy podać adres miejsca, w którym sprzęt się znajduje). | Funkcjonariusze….
2 | Volkswagen T4 3 os. 2.4D Długi Synchro Long 2 x drzwi przesuwne 4x4 | 4567-21/sc/2017 | 7CBVM82633C037382 (numer VIN) | Placówka SG w……., ul……. | Funkcjonariusze…..
3 | Serwerownia | 4546/dsd/2015 | - | Placówka SG w……., ul……. | Funkcjonariusze ……
4 | Serwer ASUSTOR AS6104T (4-dyskowy) | 567/32432 | 33213-t3 | Placówka SG w……., ul……. | Funkcjonariusze ……
Potencjalne błędy: ogólny opis sprzętu/infrastruktury, numer umowy niezgodny z zestawieniem wydatków, brak szczegółowej lokalizacji sprzętu oraz wyszczególnionych użytkowników.
WAŻNE: W pkt 6 Sprzęt i infrastrukturę nie wymienioną w pkt. 5 drobny sprzęt można agregować do poszczególnych grup – zalecany kontakt z opiekunem projektu.

## Slide 8
Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu w okresie sprawozdawczym pkt 9 Raportu
W punkcie tym należy opisać wszelkie problemy, które mogą wpłynąć niekorzystnie na realizację projektu, jak np. opóźnienia związane z zapewnieniem finansowania, bankructwo wykonawcy, kary umowne, zmiany organizacyjne jednostki itp. Jeżeli żadne problemy nie występują, należy wpisać nie dotyczy.

## Slide 9
Polityki horyzontalne zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania (pkt 11 Raportu)
Dotyczy wyłącznie raportu końcowego.
Należy wskazać, czy wystąpiły różnice związane z realizacją polityk horyzontalnych w stosunku do deklaracji złożonych we Wniosku o przyznanie dofinansowania (pkt. 14 we Wniosku). Różnice należy wyjaśnić.

## Slide 10
Dziękuję za uwagę
Rafał Rzepkowski
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.copemswia.gov.pl
Kontakt:
http://copemswia.gov.pl/kontakt/