## Slide 1
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2021-2027 – informacje dodatkowe – zmiany w projekcie
Zielonka, 10 kwietnia 2025 r.

## Slide 2
Zmiany Umowy reguluje paragraf 10 Porozumienia finansowego.
Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień zasad opisanych w ww. paragrafie mogą być uznane za niekwalifikowalne.
Każda zmiana, niezależnie od tego czy wymaga zgody IP czy nie, powinna być opisana i uzasadniona.
Co do zasady, Beneficjent może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie jedynie w okresie jego realizacji.
Zmiany w projekcie – wybrane zagadnienia

## Slide 3
Zmiany Wniosku o dofinansowanie spełniające łącznie następujące warunki:
nie zmieniają celów Projektu;
nie zmieniają zakresu realizowanych działań;
nie zmieniają wskaźników (z wyłączeniem zmniejszenia wartości wskaźnika już istniejącego);
skutek finansowy ogranicza się do przesunięć w budżecie o nie więcej niż 10% budżetu kosztów bezpośrednich. Limit 10% przesunięć odnosi się do ostatniej zatwierdzonej wersji budżetu;
nie powodują zmian w kosztach pośrednich;
nie wymagają zgody IP na ich wprowadzenie do Wniosku o dofinansowanie.
Zmiany w projekcie – zmiany WoD niewymagające zgody IP

## Slide 4
Zmiany spełniające określone warunki należy wykazać, tj. opisać i uzasadnić w aktualnych WoP (wstępnym, kwartalnych, końcowym) składanych do IP, gdzie podlegają weryfikacji pod kątem prawidłowości w odniesieniu do ww. przesłanek.
Beneficjent otrzyma informację z IP o akceptacji WoP oznaczającą potwierdzenie prawidłowości zgłoszenia zmian do budżetu i harmonogramów.
Zmiany w projekcie – zmiany WoD niewymagające zgody IP

## Slide 5
Zmiany Wniosku o dofinansowanie spełniające przynajmniej jeden z następujących warunków:
• zmieniają cele Projektu,
• zmieniają zakres realizowanych działań (dodanie nowego działania, rozszerzenie zakresu działania już istniejącego, ograniczenie zakresu działania już istniejącego – zatwierdzonego do realizacji);
• powodują zmianę wskaźnika (poza zwiększeniem wartości) np. zmniejszenie wartości wskaźnika, dodanie nowego wskaźnika, usunięcie jakiegoś wskaźnika lub zmianę nazwy wskaźnika;
• przesunięcia w budżecie przekroczyły 10% budżetu kosztów bezpośrednich;
wymagają pisemnej akceptacji IP.
Zmiany w projekcie – zmiany WoD wymagające zgody IP

## Slide 6
W celu zmiany Wniosku o dofinansowanie Beneficjent składa do IP za pośrednictwem CST2021 wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie.
Beneficjent jest informowany o akceptacji albo o odrzuceniu zaproponowanych zmian do Wniosku o dofinansowanie.
Zmiany w projekcie – zmiany WoD wymagające zgody IP

## Slide 7
Zmiany Wniosku o dofinansowanie przekraczające 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach przesunięć w budżecie Projektu lub znacznie wpływające na cele Projektu, wymagają akceptacji IZ.
Beneficjent składa do IP za pośrednictwem CST2021 wniosek o zmianę Wniosku o dofinansowanie, gdzie podlega on weryfikacji. Jeżeli IP stwierdzi, że zachodzi co najmniej jedna z ww. przesłanek, zmiana Projektu zostanie skierowana do akceptacji IZ.
Zmiany w projekcie – zmiany WoD wymagające zgody IZ

## Slide 8
IZ/IP może wystąpić z pisemną inicjatywą zmiany Porozumienia finansowego, w tym Wniosku o dofinansowanie.
W takim przypadku Beneficjent przedkłada IP odpowiednie dokumenty w ciągu 10 dni roboczych, po otrzymaniu odpowiedniego pisma od IZ/IP. Pismo IZ/IP zawiera uzasadnienie zmiany UF/PF.
Zmiany w projekcie – zmiany z inicjatywy IZ lub IP

## Slide 9
Zmiany mające wpływ na postanowienia Porozumienia finansowego będą wymagały podpisania Aneksu do Porozumienia finansowego
Zmiany w projekcie – zmiany wymagające podpisania Aneksu do PF

## Slide 10
https://www.youtube.com/watch?v=VEgOHriunUg
Zmiany w projekcie – jak to się robi?

## Slide 11
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2021-2027 – informacje dodatkowe – polityki horyzontalne
Zielonka, 10 kwietnia 2025 r.

## Slide 12
Każdy projekt realizowany w dowolnym funduszu finansowanym ze środków UE musi być zgodny z zasadami horyzontalnymi.
Ich zakres w perspektywie 2021-2027 został rozszerzony.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 13
Zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027 instytucje i beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania 4 zasad horyzontalnych:
zasady równości kobiet i mężczyzn,
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
zasady zrównoważonego rozwoju,
zasady „nie czyń poważnych szkód” (ang. DNSH – Do Not Significant Harm).
Trzy pierwsze zasady są znane z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Nowością jest zasada DNSH, powiązana ze zrównoważonym rozwojem. Każdy projekt musi być zgodny z tą zasadą.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 14
Zasada równości kobiet i mężczyzn
Oznacza wdrożenie działań (rozwiązań), które wpłyną na wyrównanie szans płci będącej w gorszym położeniu oraz stworzenie takich mechanizmów, aby w trakcie realizacji projektu na żadnym etapie nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 15
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Oznacza wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na przesłanki dyskryminacji.
Osoba ze szczególnymi potrzebami
Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 16
Zasada zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 17
Zasada zrównoważonego rozwoju – jak ją stosować
ograniczenie wykorzystania papieru, produktów jednorazowych i tanich „promo-śmieci”, (materiały elektroniczne, ograniczenie drukowania, bez rollupów reklamowych, ulotek, okolicznościowych gadżetów), postawienie na degradowalne materiały i jakość, a przez to długotrwałość użytkowania;
stosowanie klauzuli społecznych w zamówieniach (zalecane przy zamówieniach na usługi cateringowe) oraz kryteriów ekologicznych, tzw. „zielone zamówienia publiczne” (produkty z przedsiębiorstw posiadających certyfikat środowiskowy, produkty z ekologicznych upraw, zgodnych z zasadą fair trade);
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 18
Zasada zrównoważonego rozwoju – jak ją stosować
ograniczenie lub rezygnacja w uzasadnionych przypadkach z nadmiernych poczęstunków podczas szkoleń / kursów / spotkań poczęstunku czy obiadu;
maksymalne ograniczanie naczyń jednorazowych i napojów w butelkach jednorazowych;
podawanie sezonowych owoców i warzyw, z wykorzystaniem produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych, lokalnych;
oszczędzania energii podczas szkoleń/ kursów / spotkań i w pracy poprzez odpowiednie sterowanie zużyciem energii (np. otwarcie okien zamiast włączania klimatyzacji, wyłączanie nieużywanych sprzętów, wykorzystywanie naturalnego oświetlenia itp.);
energooszczędność budynków, pojazdów, sprzętu – powinny mieć parametry świadczące o możliwie jak najwyższej klasie / najwyższym parametrze energooszczędności.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 19
Zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang. DNSH - Do Not Significant Harm)
Oznacza, że żadne działania finansowane ze środków unijnych nie mogą pogarszać stanu środowiska naturalnego czy przyczyniać się do eskalacji kryzysu klimatycznego. Wskazania dotyczące stosowania zasady zawarto w przepisach dot. taksonomii, gdzie zdefiniowano sześć celów środowiskowych, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych pod względem środowiskowym.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 20
Zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang. DNSH - Do Not Significant Harm)
Są to:
łagodzenie zmian klimatu (Polityka środowiskowa – stosowanie ustawy Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227. Czy w związku z realizacją projektu została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar(y) Natura 2000?),
adaptacja do zmian klimatu (Polityka środowiskowa – stosowanie ustawy Dz. U. 2011 Nr 94 poz. 551. Czy w ramach realizacji projektu mają zastosowanie środki poprawy energetycznej, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy?),
odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 21
gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (Polityka środowiskowa – stosowanie ustawy Dz.U. 2015 poz. 1688 ze zm. Czy w ramach realizowanego projektu będzie zdawany odpowiednim jednostkom sprzęt elektryczny i elektroniczny? – spełnienie wymogu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202 ze zm.),
zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi (Polityka środowiskowa – Czy poprzez realizację projektu ponoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”? - Czy w związku z realizowanymi w projekcie robotami budowlanymi odpady budowlane będą w odpowiedni sposób zagospodarowane przez wykonawcę robót?),
ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.
Kryteria wyboru w naborach odnoszą się najczęściej do wszystkich ww. celów środowiskowych. Zgodność z zasadą DNSH jest równoznaczna z brakiem znaczącego negatywnego wpływu na te zasady.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 22
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP)
KPP to zbiór najważniejszych praw człowieka i wolności obywatelskich. Potwierdza ona katalog praw człowieka wywodzący się z tradycji prawodawstwa międzynarodowego i umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, których stronami są państwa członkowskie UE.
Karta Praw Podstawowych ma moc prawną równą traktatom:
Art.6 (1) Traktatu o Unii Europejskiej:
„Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
Zgodność z KPP na etapie oceny wniosku rozumiana jest jako brak sprzeczności (lub neutralność) pomiędzy założeniami projektu a wymogami tego dokumentu”.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 23
Karta o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)
KPON jest umową międzynarodową ONZ dotyczącą praw człowieka, której celem jest ochrona praw i godności osób z niepełnosprawnościami. W Konwencji znajdują się zapisy wskazujące w jaki sposób należy respektować prawa osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób tworzyć realia życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego, aby spełniały kryteria dostępności dla osób z różnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Działania o charakterze dyskryminacyjnym względem osób z różnymi niepełnosprawnościami są niedopuszczalne, a wnioskodawców i beneficjentów zobowiązuje się do respektowania zapisów KPON poprzez podejmowanie dodatkowych działań w postaci racjonalnych usprawnień i uniwersalnego projektowania w celu przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 24
Co może być przedmiotem oceny zgodności z politykami horyzontalnymi (np. przy kontrolach na miejscu, kontrolach zewnętrznych)?
Co do zasady, szczegółowej ocenie podlega pozytywny wpływ projektu na powyższe zasady.
W takim przypadku ocenie podlega to, czy wszystkie elementy składające się na przedmiot projektu, które nie zostaną uznane za neutralne, są dostępne dla wszystkich korzystających i spełniają standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 oraz te, które są indywidualnie określone przez Wnioskodawcę.
W przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie stwierdzony zostanie neutralny charakter przedmiotu projektu (względem dowolnego kryterium horyzontalnego), ocenie może podlegać to, czy zostało to prawidłowo zidentyfikowane, tj. czy produkty i usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników.
Polityki horyzontalne – wybrane zagadnienia

## Slide 25
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2021-2027 – informacje dodatkowe – trwałość projektu
Zielonka, 10 kwietnia 2025 r.

## Slide 26
Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu zgodnie z postanowieniami PF zawartego z IZ oraz IP.
To oznacza, że:
Po pierwsze:
„Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060 przez okres co najmniej 5 lat od daty zatwierdzenia końcowego WoP.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 27
Co mówi Rozporządzenie 2021/1060?
„Państwo członkowskie dokonuje zwrotu wkładu z Funduszy przeznaczonego na operację obejmującą inwestycje w infrastrukturę, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, w stosownych przypadkach, zajdzie w odniesieniu do tej operacji dowolna z poniższych okoliczności:
(…)
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.
(…)
Refundacja przez państwo członkowskie wynikająca z braku zgodności z niniejszym artykułem dokonywana jest proporcjonalnie do okresu trwania braku zgodności.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 28
Wracamy do postanowień PF:
Po drugie:
„Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (składniki majątku wpisane do ewidencji środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 PLN netto dla Beneficjentów będących podatnikami podatku VAT lub 10 000 PLN brutto dla pozostałych Beneficjentów) nabyte w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na kontynuację działań przewidzianych projektem przez okres co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 29
Po trzecie:
„W przypadku nieruchomości warunkiem finansowania kosztów ich zakupu, budowy, remontu lub modernizacji w ramach projektu jest pozostawanie ich właścicielem lub dysponentem przez wyżej wskazany okres (z wyłączeniem drobnych prac modernizacyjnych lub remontowych opisanych w rozdziale 3.4) oraz wykorzystywanie ich jedynie do celów określonych w projekcie. Weryfikacja trwałości projektu po jego zakończeniu obejmuje spełnienie ww. warunków, a także czy nie zaszła inna istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 30
Na co jeszcze zwracać uwagę w kontekście trwałości projektu?
„Na etapie składania końcowego WoP Beneficjent przedstawia oświadczenie, będące integralną częścią WoP, potwierdzające jego zobowiązanie do utrzymania trwałości i pozostawania właścicielem środków po zakończeniu projektu.”
„Beneficjent zobowiązuje się od dnia zawarcia Porozumienia do końca okresu trwałości Projektu do wykorzystywania również innych narzędzi informatycznych, udostępnionych przez Instytucję Pośredniczącą do obsługi procesów wskazanych przez daną Instytucję.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 31
Na co jeszcze zwracać uwagę w kontekście trwałości projektu?
„Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu aż do końca okresu trwałości Projektu.”
„Jeżeli Beneficjent tworzy nową stronę internetową, którą finansuje w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej. Taką stronę należy utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 32
Jak przeprowadzana jest kontrola trwałości?
„Kontroli trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji dokonuje IP w miejscu lokalizacji sprzętu lub nieruchomości. Podczas kontroli weryfikowane jest, czy:
sprzęt (środki trwałe) po zakończeniu realizacji projektu jest wykorzystywany na kontynuację działań przewidzianych projektem lub działalność statutową Beneficjenta,
nie zaszła inna istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu,
Beneficjent pozostaje właścicielem lub dysponentem nieruchomości.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 33
Jak przeprowadzana jest kontrola trwałości?
„Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, np.:
• występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
• generowania dochodu w projekcie,
• zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,
• poprawności przechowywania dokumentów,
• zachowania zasad informacji i promocji projektu.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 34
Jak przeprowadzana jest kontrola trwałości?
„Jeżeli kontrola wykaże brak trwałości lub wykorzystanie środków także do innych celów niż określone w umowie, IP ma prawo - zgodnie z PF - nałożyć na Beneficjenta karę finansową, stosownie do wykazanej nieprawidłowości. Kara wynikająca z niezgodności z zasadą trwałości nakładana jest proporcjonalnie do okresu trwania braku zgodności.”
„Beneficjent jest informowany o planowanej kontroli na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną kontrolą trwałości. W przesłanej korespondencji beneficjent otrzymuje informacje dotyczące m. in. zakresu, terminu, miejsca kontroli oraz personelu mającego przeprowadzić kontrolę.”
Trwałość projektu – wybrane zagadnienia

## Slide 35
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2021-2027 – informacje dodatkowe – archiwizacja
Zielonka, 10 kwietnia 2025 r.

## Slide 36
Archiwizacja dokumentów – wybrane zagadnienia
Wszystkie dokumenty księgowe oraz pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu powinny być przechowywane przez Beneficjenta projektu przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta lub, w przypadku PJB, dokonano poświadczenia ostatnich wydatków, czyli zatwierdzenia raportu końcowego.
To oznacza, że zarówno w przypadku ukończenia realizacji 2 stycznia 2027 r. i 20 grudnia 2027 r. okres przechowywania dokumentów upływa 31 grudnia 2032 r.

## Slide 37
Archiwizacja dokumentów – wybrane zagadnienia
Beneficjenci projektów zobowiązani są do dostosowania wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w ich organizacjach do ww. wymogów archiwizacyjnych.
Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w oryginale, a w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku, gdy oryginał uległ zniszczeniu, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty dotyczące projektu winny być czytelne niezależnie od upływu czasu (w szczególności dotyczy to faktur i rachunków), w związku z czym zaleca się w przypadku dokumentów sporządzonych na słabszej jakości papierze lub o słabszej jakości druku ich dodatkowe skopiowanie i poświadczenie za zgodność z oryginałem.

## Slide 38
Archiwizacja dokumentów – wybrane zagadnienia
W przypadku likwidacji Beneficjenta lub innych zdarzeń wpływających na miejsce i zasady przechowywania dokumentacji projektowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego w celu jej przechowania przez odpowiedni okres oraz do zagwarantowania jej udostępnienia na zasadach określonych w Porozumieniu.

## Slide 39
Dziękuję za uwagę
Jakub Kowalczyk
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
www.copemswia.gov.pl